Här kommer information om fasad/fönster projektet.

Den här gången kommer Bygginfo från SMARTFRONT

Status projektet:

Projektet rullar på väldigt bra och vi kan nu lägga denna vargavinter bakom oss! 
Vintern har inneburit att vi inte kunnat putsa och färga fasaderna på etapp 2 Utgårdsvägen 2-20 (hus 4-6) enligt ursprunglig tidplan. 
Då har vi istället kunna gasa på med isolering på etapp 3 Utgårdsvägen 22-38 (hus 7-9) vilket gör att vi på den etappen nu ligger före tidplan, riktigt bra! 
Vi sitter just nu och projekterar upp handlingar inför etapp 5  Sleipnerv 22-28 Odenv 17-31 (hus 13-15) som är ett stort och tidskrävande arbete. Vi har också smygstartat igång tidigare på etapp 4 Utgårdsvägen 40-58 (hus 9-12) med ställning så även den etappen ligger vi nu före tidplanen på.

Etapp 1 Vikingav 40-60 är fokus kvarstående besiktningsanmärkningar som varit väderberoende samt att vi ska återställa markytor som blivit skadade av containrar m.m.

Etapp 2 Utgårdsvägen 2-20 
Besiktningar avhållits och där kvarstår besiktningsanmärkningar just nu som skyndsamt kommer avhjälpas. Målsättning att vi kan ”stänga” denna etapp under maj månad. Denna etapp har försenats p.g.a. vintern.

Etapp 3 Utgårdsvägen 22-38 ligger vi ca 3 veckor före tidplanen.

Hus 7 Utgårdsvägen 22-26: Färgar fasaden

Hus 8 Utgårdsvägen 28- 32: Putsar fasaden

Hus 9 Utgårdsvägen 34-38: Isolerar fasaden och börjar snart putsa

Etapp 4 Utgårdsvägen 40-58

Hus 10 Utgårdsvägen 40-44: Ställningsmontage samt fönsterkompletteringar

Hus 11 Utgårdsvägen 46-50: Fönstermontage och förberedelse fasad såsom elslangar m.m

Etapp 5  Sleipnerv 22-28 Odenv 17-31

Projektering av bygghandlingar för samtliga hus 13-15

VÄND

Varför syns plugg etc på fasad ibland, varför är fasaden flammig, varför är det som en ”skidbacke” längst ner på vissa ställen på fasad?

Pluggen på sockeln kan synas när det blir kallt och fuktigt ute. Det beror på att värmen inne i huset följer med pluggen ut. Varför är fasaden flammig? Det beror på att den inte har torkat ordentligt det kan ta allt ifrån 1–6 månader beroende på årstid. Men är fasaden flammig i vår då kommer vi att åtgärda det. Skidbacke längst ner på sockel: Det kan bero på att när vi monterar vår startplåt i befintlig sockelplåt då byggs det ut lite som i bästa fall inte syns men kan göra det.

Fönsterputs

Fönsterputs sker löpande allt eftersom ställning har rivits och fönster täckts av. Avisering kommer komma till respektive lägenhet när det är dags. Vi som entreprenör har som krav på oss att detta ska ske innan slutbesiktning så för de medlemmar som bor i hus som är klart först i etappen (exempelvis hus 4 i etapp 2) kan få vänta längre efter ställning har rivits än de som bor i sista huset i etappen (exempelvis hus 6 i etapp 2)

När utförs OVK i lägenheterna?

Lika som med fönsterputs ska detta utföras innan slutbesiktning. Detaljavisering kommer från de som utför OVK.

Städrutiner

Detta är en stående punkt på varje byggmöte med styrelsen och föreningens projektledare samt på våra egna UE-möten som hålls veckovis. Vi hade en rundvandring med styrelsen i februari och där vi tog till oss av önskemål och kritik framåt. Finstädning utfördes efter denna vid etapp 1 och etapp 2.

Övrig info

Projektet både förbesiktigas i etapper och slutbesiktigas efter varje avslutad etapp. Där säkras allt upp via oberoende besiktningsmän att vi som entreprenör utfört arbetet enligt kontrakt och fackmässigt.

Byggmöten hålls i projektet varannan vecka mellan styrelsen och oss som entreprenör. Under dessa 1,5-2 timmar avhandlas samtliga frågor som rör projektet.

Informationsmöten hålls inför varje etapp. Där finns utmärkt tillfälle att ställa frågor till oss som entreprenör. Men mycket av dessa frågor finns det redan svar på under projektfliken som finns på föreningens hemsida. Läs gärna där innan ni går på informationsmötet eller om ni inte har möjlighet att komma på mötet!

Drag från spaltventiler fönster

Lyel som är de som monterar fönstren får mycket frågor om att det drar ifrån spaltventilerna och att det ibland ”susar”. När OVK utförs så ska ventilationen injusteras till godkända luftflöden, om problemen kvarstår efter detta tittar vi på det då. Men till dess att OVK och injustering utförts ber vi er avvakta då det inte är fel på fönstren, det kan istället vara ett undertryck i lägenheterna. Ni som boende kommer också få en broschyr från Lyel som visar spaltventilernas funktion. Det är viktigt att ni låter dessa vara fullt öppna och inte stänga dem. Det motverkar också ”suset” och draget.

Ny punkt april månadsbrev: Generella frågor kring tidplaner, förseningar m.m.

Under april har vi fått flertalet mail från medlemmar som undrar över tidplanen, om vi är försenade, varför fönster är plastade längre än nödvändigt etc.

Tidplanerna är ett levande dokument som uppdateras löpande utifrån olika förutsättningar. Det som är ”fast” är sluttider för slutbesiktningar av respektive etapper. Ett exempel på detta är etapp 3 som reviderades när föreningen beställde till Smartfront-systemet på etapp 5 som innebar en tidsförlängning av hela entreprenaden på cirka 10 månader. Detta innebar att vi reviderade tidplanen för etapp 3 och etapp 4 så de stämde bättre in i ”körschemat” för etapp 5. Etapp 3 skulle från början startats i oktober 2022 men startade efter jul. Så den etappen är framskjuten, inte försenad.

Fönster är inplastade från det att puts påbörjas till dess att fasaden är avbesiktigad efter avfärgning. Det går tyvärr inte att säga exakt tid för inplastning då det också varierar beroende på väder och andra förutsättningar.

Har ni frågor funderingar gör ett besök på platskontoret på torsdagar 8.00-11.00 eller maila till patrick@smartfront.se .

Nästa bygginfo kommer när det finns mer att informera om.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

# Text boxes

Bygginfo nr 17. Maj  2023

Till medlemmar i brf Vikingen
                              20230519